## Sheet1
周金梦 | 吴胜琼 | 龙汀汀 | 胡译丹 | 史尧 | 王子昂 | 许昊鹏 | 康加旻
1.没根据大家课程写招新策划，导致后期返工 | 1.统计笔试、面试人员信息，第一，信息错误，第二，没有去重 | 1.最后面试短信没有发送成功 | 1.连续消失好几天没有回复 | 1.笔试面试没有管理好副部，都是部长和副主席做事。 | 1.发送短信，部分失败。没有及时重新发送，等到被问才解释重新发送 | 1.第一期图说武大设计稿设计逻辑错误，没有利用好假期学习。 | 1.9月30号没有交接就直接失联，面试短信只能推迟一天发送
2.宣传产品时，群里讲错话咯 | 2.常务部门面试统计信息出现严重失误 |  |  |  | 2.没有及时建群 | 2.宣传视频不好，改成PPT，基本功没做好… | 2.没有统计好面试常务的人员信息。第一，名字写错，一个人当做两个人。第二，部分人未留下联系方式无法通知结果。
3.没及时建立讨论组，主席要一遍遍问才能了解情况 |  |  |  |  | 3.PRD做的不好，假期没有学习 | 3.在没有通知发短信的时候，提前发了短信 | 3.没有及时建群
4.笔试面试教室借的太晚，其他技术社团都招新过一轮了 | [5 empty] | 4.没有及时建群
5.笔试面试时间正好跟两个重要的迎新晚会撞上 | [5 empty] | 5.讲义进度过慢
6.我们的安排尽量不提前在群里说，这样不方便改动
7.没有回复信息没有及时打电话询问（打电话注意不要在军训时、午休、晚上10点之后），尤其是笔试成绩好的同学
8.群发短信没注意MIUI系统会屏蔽，可能导致部分同学收不到短信
9.很多时候没有搞清楚业务，有点混乱
10.没有及时关注其他技术社团招新动向
想到哪做到哪 | 去重
执行力差
答不对题